新北市三重地政事務所辦理103年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖 套疊作業」工作報告書

        單位：新北市三重地政事務所
日期：103年12月

目錄
一、作業概述
(一) 前言
(二)計畫依據與目標
(三)辦理地區及工作量
(四)工作劃分
(五)作業流程與方法
(六)人力及經費規劃
二、作業執行情形
(一)作業規劃與準備
(二)各項作業執行情形
(三)進度及經費控管情形
(四)執行小組會議召開及業務督導情形
(五)成果檢查情形
(六)各項成果統計
三、效益分析
(一)整合後地籍圖效益分析
(二)都市計畫樁位聯測成果效益分析
(三)整合後地籍圖套疊都市計畫樁位圖、1/1000數值地形圖之效
益分析
(四)歷年整合成果辦理界址鑑定案件統計
(五)當年度發現重測疑義案件分析
四、檢討與建議事項
五、未來努力方向
六、結語
七、附件(採光碟燒錄)

1. 作業概述
  1. 前言：
本所圖解重測地籍圖已於民國85年全部完成數值化作業，惟圖解數化僅保存數化當時地籍圖之原貌，並無法解決地籍圖在數化之前長期使用下因破損、伸縮等自然或人為因素造成圖幅無法銜接之問題，因此完成數化的地籍圖，大多仍以分幅方式管理，對於跨圖幅土地之複丈作業，多仍以人工拼接方式處理，未有一套標準作業機制，致出現不同測量人員處理結果不同。內政部為有效運用圖解法地籍圖數值化成果，透過實測方式，解決圖幅接合問題，達成整段圖籍整合及管理之目標，以改善圖地不符情形，特推動本作業。
  1. 計畫依據與目標：
1.依據：
   (1)95年4月28日內政部院臺建字第0950018237號函核定「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫」。
  (2)96年5月25日台內地字第0960100804號函訂定「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊作業工作手冊」。
2.目標：
(1)為有效運用圖解法地籍圖數值化成果，解決圖幅接合問題，達成整段圖籍整合及管理之目標。
(2)透過實測方式，改善圖地不符情形，並將圖解法地籍圖成果轉換至1997臺灣大地基準系統（TWD97），加速地籍圖整合，進而提升國土資訊系統土地基本資料庫成果品質，並作為全面推動數值法土地複丈作業之基礎。
  1. 辦理地區及工作量：
1.地段﹕三重區永德段
2.筆數﹕2626筆
3.面積﹕約63.56公頃
4.圖幅數：36幅
5.重測年度﹕70年
6.比例尺：1/500
7.數化完成年度：85年
  1. 工作劃分：
    1. 主管機關：內政部
    2. 主辦機關：內政部國土測繪中心、新北市政府地政局
    3. 執行機關：新北市三重地政事務所
  2. 作業流程與方法:

1.作業流程與方法:

圖5-1 作業流程圖

2.人力及經費規劃：
（1）人力：以專人專職方式辦理，由一名測量員二名測量助理辦理。
（2）經費規劃：由內政部國土測繪中心補助68萬1,000元，新北市政府補助19萬2,000，共計87萬3,000元。

   103年度計畫經費明細表 單位:元

經費來源	科目	金額
中央補助款	業務費	681,000
市配合款	業務費	192,000
合計	873,000

二、作業執行情形：
      1. 作業規劃與準備：
1. 人力調派: 以專人專職方式辦理，由一名測量員二名測量助理辦理。
2. 辦理區段資料蒐集:依內政部國土測繪中心102年10月21日測籍字第1020600595號函審訂通過新北市103年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫」辦理地區。經過蒐集並清查辦理區段內之相關資料，於103年3月31日以新北重地測字第1034014762號函檢陳清查紀錄表予內政部國土測繪中心備查。
3. 人員訓練:
所外參訓：參加由內政部國土測繪中心於103年2月26日舉辦之「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫研習會」教育訓練、於103年5月29、30日舉辦之「圖解地籍圖數值化成果土地複丈套圖作業系統研習班」及103年10月30日儀器校正研習會共3梯次。
所內自辦：由本所揚技士志成於103年1月23日舉辦之「套疊作業經驗傳承」及本所外聘講師(新北市地政局地籍測量科陳技正俊達)舉辦之「都市計畫樁清理、補建及聯測」研習會共2梯次
（二）各項作業執行情形:
加密控制測量：
由本府地政局支援辦理，經清查結果，測區附近已知控制點共計19點，引用18點，另新測設加密控制點共2點，採用衛星定位靜態測量方式辦理，依「新北市加密控制點衛星測量作業手冊」規定完成四階段審查，並經內政部國土測繪中心同意備查在案。
圖根測量：
本區經清查，重測當時之圖根點皆已遺失。新建118支圖根點，其中包括鋼標75支、道釘43支。幹、支導線共19條。
都市計畫樁聯測作業說明：
(1)樁位清理表：
        (TWD97坐標系統)
樁別	樁數	石樁	鐵蓋	虛樁
中心樁	45	2	8	35
交點樁	8	0	0	8
區界樁	28	0	1	27
副樁	0	0	0	0

(2)測定原則：
依據「都市計畫樁測定及管理辦法」規定辦理。遇有樁位疑義，與本府城鄉發展局進行樁位研討偏差研討會議共3案，並以會議結論測定樁位。本案以比例1/1000展繪樁位成果。

(3)樁位埋設：
本次都市計畫樁81支，樁位埋設依「都市計畫樁測定及管理辦法」第23、24條規定辦理。並依都市計畫樁測定及管理辦法第7條規定辦理公告。
現況測量：
      1. 外業現況測量前，先就數值航照向量地形圖、重測地籍調查表、土地複丈資料及建物測量資料等相關資訊進行研判可靠界址點。
      2. 本地段界址點共10127點，區內之可靠界址點及現況參考點予以全部施測，共施測2532點，達總界址點數之40％。
套圖及面積分析：
本地段地籍原圖為36幅，數值化資料已整合為1幅，故無需辦理圖幅接合。

差異情形	數化＜---＞登記		整合後＜---＞登記		整合後＜---＞數化
	筆數	百分比	筆數	百分比	筆數	百分比
公差內	1654	62.75	1657	62.86	2071	78.57
公差外	982	37.25	979	37.14	565	21.43

圖籍整合及三圖套疊:
本地段地籍圖係採整幅管理，是以分數個工作區進行套圖，亦需將各區套疊結果予以整合，現況點套地籍圖作面積分析，雖然接圖偶有閃電情形及經界錯動情形，但經過實施現況測量及調查表作比對，再核對登記簿面積，以人工修正即可應用於土地複丈作業。整合後地籍圖套疊地形圖，不符之地籍線排除違建部分後，再進行分析與修正，以得較佳之套合結果。
（三）經費及進度控管情形：
經費控管情形：(分1,5,9月撥款)

月份	撥付累計數	實支累計數	執行率
2	349,000	78,056	22.37％
3	349,000	154,569	44.29％
4	349,000	191,702	54.93％
5	611,000	241,640	39.55％
6	611,000	349,795	57.25％
7	611,000	374,021	61.21％
8	611,000	457,070	74.81％
9	873,000	590,752	67.67％
10	873,000	832,830	95.40％
11	873,000	873,000	100％
12

進度控管情形：

統計期間	預定進度	完成進度	總進度說明
1月	3%	3.40%	超前
2月	14%	15.00%	超前
3月	20%	20.88%	超前
4月	29%	30.00%	超前
5月	40%	40.05%	超前
6月	49%	49.10%	超前
7月	60%	60.00%	符合
8月	75%	75.14%	超前
9月	85%	85.00%	符合
10月	95%	95.00%	符合
11月	98%	98.25%	超前
12月	100%	100.0%	符合

（四）執行小組會議召開及業務督導情形：
1.成立執行小組：
由本府地政局邀集相關單位及三重地政事務所成立執行小組，並以新北市政府102年1月27日北府地測字第1030174534號函提報國土測繪中心在案。

2.執行小組會議:

日期	會議紀錄文號
103.02.24	103.03.06北地測字第1030331958號
103.04.14	103.04.18北地測字第1030704183號
103.06.10	103.06.13北地測字第1031078565號
103.07.18	103.07.28北地測字第1031351456號
103.09.11	103.09.17北地測字第1031752960號
103.11.04	103.11.10北地測字第1032126032號

由本市地政局訂期邀集相關單位召開執行小組會議，隨時掌握工作執行情形，且並協調各相關單位互相支援以利工作進行，尤其本市城鄉發展局於每次會議皆派員參加，亦協助辦理都市計畫樁補建公告，對本作業之助益甚大。
3.業務督導情形:
國土測繪中心:

日期	督導結果
103.02.24	無應改正事項
103.04.14	無應改正事項
103.06.10	無應改正事項
103.07.18	無應改正事項
103.09.11	無應改正事項
103.11.04	無應改正事項

新

新

北市政府地政局:

日期	督導結果
103.04.15	無應改正事項
103.08.12	無應改正事項
103.09.11	無應改正事項
103.11.04	無應改正事項

（五）成果檢查情形：
自我檢查情形：

項目	辦理日期
控制測量	102/12/25
圖根測量	4/30
現況測量	6/24、7/31
套圖及面積分析	9/30
圖籍整合、套疊及檢核	10/31

一級成果檢查情形：

項目	辦理日期
控制測量	2/5
圖根測量	5/10
現況測量	6/24、8/07
套圖及面積分析	10/08
圖籍整合、套疊及檢核	11/20

各項成果統計:

辦理項目	數量	備註
加密控制測量	19點	由本市地政局支援辦理
圖根測量	118點	本所自行辦理
都計樁聯測	42點	本所自行辦理
都計樁補建	13點	本所自行辦理
辦理筆數	2626筆	70年圖解重測區
辦理圖幅數	36幅
辦理區域面積	63.56公頃

三、效益分析：
整合後地籍圖效益分析：
新海段整合前、後面積與登記面積差異(S)超出公差分析表
區間	整合前(筆數)	整合後(筆數)	增減(筆數)
S ≦公差	1654	1657	3
公差＜S≦1.2倍公差	191	170	-21
1.2倍公差＜S≦1.5倍公差	196	189	-7
1.5倍公差＜S≦3倍公差	428	436	8
3倍公差＜S≦10倍公差	163	176	13

由以上表格可知，地籍圖於日積月累使用下與登記簿面積有明顯差異，其中大部分究其原因，係因圖紙伸縮所造成。經實測現況及界址點，圖幅接合後，可解決接圖不符的問題，且經大範圍測量，套圖成果勢必優於局部測量之套圖成果，並且經過套圖面積分析，亦可解決數化面積與登記面積不符之情形。
整合成果辦理土地複丈及地籍管理較傳統圖解法複丈之優勢：

	整合前	整合後
圖籍精度	低	高
坐標系統	TWD67	TWD97
測量方法	圖解法	數值法
測繪精度	低	高
測繪效率	低	高
資料管理方式	分幅管理	整段管理
圖幅接合	人工拼接	整合無接縫
與其它資料整合	困難	容易
資料共享度	低	高
成果保存度	劣	優

都市計畫樁位聯測成果效益分析:
1. 提供聯測之都市計畫樁位之新舊坐標對照表予都市計畫單位，檢核樁位之準確性。
2. 聯測後提出樁位偏差研討案共3案，經都市計畫單位研討後已做成決議，減少因都市計畫樁位圖與地籍圖不符造成民眾權益受損之情事。
3. 套圖時一併檢核都市計畫線與地籍分割線是否一致，倘有分割錯誤情形可即時發現並修正。
整合後地籍圖套疊都市計畫樁位圖、1/1000數值地形圖之效益分析：
  本項計畫之初始目的在於整合以往地籍圖以分幅管理（多圖幅）的模式，並改善各圖幅間不符的情形，當再套疊搭配上1/1000數值地形圖及都市計畫樁位圖後，可依全計畫區的地形測量成果、都市計畫樁位圖成果搭配地籍上的現況測量作為判別公共設施的開設與人民私權範圍的界定之參可依據，以憑辦理日後有關樁位偏差研討或界線疑異的人民陳情案件分析，且可以用來核發土地使用分區證明（工務局）、用來作為地價改算底圖（地價課）、另外提供各單位使用，以GIS的觀念建構並提善完善的地籍圖資。
歷年整合成果辦理界址鑑定案件統計：
本所去年辦理新海段已於103年4月7日納入地籍資料庫管理，截至第三季案件量為土地鑑界4件6筆、土地分割4件11筆、逕為分割4件18筆。

當年度發現重測疑義案件分析：

整合成果面積與登記面積差異超出公差且大於1平方公尺之宗地明細表
地政事務所：新北市三重地政事務所 填表日期：103年12月1日
地段：永德段 總筆數：2626筆 超出公差筆數：979筆 類型1：161 筆
序號	地號	登記面積	整合面積	較差(㎡)	公差值	公差倍數	備註(不符原	類型
		(㎡)	(㎡)		(㎡)		因查明情形)
1	7-2	3	4.17	1.17	0.22	5.347	分割面積計算錯誤	1
2	12	360	371.95	11.95	3.55	3.366	重測面積計算錯誤	1
3	26	4	2.76	-1.24	0.26	4.833	分割面積計算錯誤	1
4	50-1	5	6.63	1.63	0.29	5.611	重測面積計算錯誤	1
5	60	144	151.94	7.94	2.03	3.909	重測面積計算錯誤	1
6	79	32	36.05	4.05	0.83	4.852	重測面積計算錯誤	1
7	113	3	3.78	0.78	0.22	3.565	重測面積計算錯誤	1
8	193-3	17	13.78	-3.22	0.58	5.554	分割面積計算錯誤	1
9	193-4	294	310.9	16.9	3.13	5.391	分割面積計算錯誤	1
10	193-15	23	25.29	2.29	0.69	3.321	分割面積計算錯誤	1
11	200-1	5	3.32	-1.68	0.29	5.784	重測面積計算錯誤	1
12	202	57	51.69	-5.31	1.17	4.539	重測面積計算錯誤	1
13	249	77	70.94	-6.06	1.4	4.337	分割面積計算錯誤	1
14	251-1	63	53.02	-9.98	1.24	8.042	分割面積計算錯誤	1
15	260	2	2.77	0.77	0.18	4.399	分割面積計算錯誤	1
16	261-3	2	1.25	-0.75	0.18	4.284	分割面積計算錯誤	1
17	263-1	33	27.68	-5.32	0.85	6.26	分割面積計算錯誤	1
18	264-1	226	217.5	-8.5	2.67	3.185	分割面積計算錯誤	1
19	319	204	196.06	-7.94	2.51	3.166	分割面積計算錯誤	1
20	319-24	13	15.83	2.83	0.5	5.689	分割面積計算錯誤	1
21	319-25	9	11.79	2.79	0.4	6.907	分割面積計算錯誤	1
22	319-26	7	9.06	2.06	0.35	5.875	分割面積計算錯誤	1
23	320-1	4	5.14	1.14	0.26	4.443	分割面積計算錯誤	1
24	321-1	2	2.7	0.7	0.18	3.999	分割面積計算錯誤	1
25	322-2	33	37.61	4.61	0.85	5.425	分割面積計算錯誤	1
26	322-3	7	3.44	-3.56	0.35	10.153	分割面積計算錯誤	1
27	323-1	7	8.54	1.54	0.35	4.392	分割面積計算錯誤	1
28	327	45	49.6	4.6	1.02	4.517	分割面積計算錯誤	1
29	382-2	7	5.56	-1.44	0.35	4.107	重測面積計算錯誤	1
30	410	15	12.65	-2.35	0.54	4.354	分割面積計算錯誤	1
31	421-1	15	16.66	1.66	0.54	3.076	分割面積計算錯誤	1
32	460	98	103.46	5.46	1.61	3.385	重測面積計算錯誤	1
33	495-1	5	3.33	-1.67	0.29	5.749	重測面積計算錯誤	1
34	497	119	109.37	-9.63	1.81	5.316	重測面積計算錯誤	1
35	499	40	44.47	4.47	0.95	4.702	重測面積計算錯誤	1
36	530	1036	1099.36	63.36	6.87	9.222	重測面積計算錯誤	1
37	532	60	55.18	-4.82	1.21	3.997	重測面積計算錯誤	1
38	533	588	568.93	-19.07	4.81	3.962	重測面積計算錯誤	1
39	540	152	144.65	-7.35	2.1	3.502	重測面積計算錯誤	1
40	665-1	2	1.37	-0.63	0.18	3.599	分割面積計算錯誤	1
41	667-1	3	2.22	-0.78	0.22	3.565	分割面積計算錯誤	1
42	677	100	105.16	5.16	1.63	3.161	分割面積計算錯誤	1
43	693	190	199.1	9.1	2.4	3.789	分割面積計算錯誤	1
44	746-1	18	20.22	2.22	0.6	3.706	分割面積計算錯誤	1
45	746-2	16	17.69	1.69	0.56	3.018	分割面積計算錯誤	1
46	769-2	2	1.14	-0.86	0.18	4.913	分割面積計算錯誤	1
47	793	64	58.06	-5.94	1.25	4.742	分割面積計算錯誤	1
48	794	365	352.73	-12.27	3.58	3.427	重測面積計算錯誤	1
49	794-1	33	28.54	-4.46	0.85	5.248	分割面積計算錯誤	1
50	795	2	1.37	-0.63	0.18	3.599	分割面積計算錯誤	1
51	795-1	3	4	1	0.22	4.57	分割面積計算錯誤	1
52	831-1	10	8.48	-1.52	0.43	3.546	分割面積計算錯誤	1
53	895	25	21.32	-3.68	0.72	5.086	重測面積計算錯誤	1
54	931	1345	1320.25	-24.75	8.11	3.052	重測面積計算錯誤	1
55	939-10	11	12.68	1.68	0.45	3.713	分割面積計算錯誤	1
56	939-21	2	1.27	-0.73	0.18	4.17	分割面積計算錯誤	1
57	940	17	14.56	-2.44	0.58	4.209	分割面積計算錯誤	1
58	940-1	73	78.5	5.5	1.35	4.062	分割面積計算錯誤	1
59	940-5	44	37.52	-6.48	1.01	6.448	分割面積計算錯誤	1
60	940-6	47	42.74	-4.26	1.04	4.078	分割面積計算錯誤	1
61	940-7	60	54.29	-5.71	1.21	4.736	分割面積計算錯誤	1
62	946-27	32	28.27	-3.73	0.83	4.468	分割面積計算錯誤	1
63	946-28	27	24.65	-2.35	0.76	3.106	分割面積計算錯誤	1
64	948-5	20	24.02	4.02	0.64	6.317	分割面積計算錯誤	1
65	948-6	37	41.52	4.52	0.91	4.976	重測面積計算錯誤	1
66	953-8	8	6.76	-1.24	0.38	3.281	分割面積計算錯誤	1
67	954-4	360	347.23	-12.77	3.55	3.597	分割面積計算錯誤	1
68	955-3	15	11.2	-3.8	0.54	7.04	分割面積計算錯誤	1
69	956-4	130	149.8	19.8	1.91	10.366	分割面積計算錯誤	1
70	959	40	36.49	-3.51	0.95	3.693	重測面積計算錯誤	1
71	961-1	14	11.83	-2.17	0.52	4.182	重測面積計算錯誤	1
72	961-2	18	14.04	-3.96	0.6	6.611	分割面積計算錯誤	1
73	961-12	14	11.81	-2.19	0.52	4.22	分割面積計算錯誤	1
74	963-3	23	52.64	29.64	0.69	42.979	分割面積計算錯誤	1
75	963-4	153	161.9	8.9	2.11	4.224	分割面積計算錯誤	1
76	963-5	195	205.49	10.49	2.44	4.299	分割面積計算錯誤	1
77	963-6	219	208.75	-10.25	2.62	3.915	分割面積計算錯誤	1
78	963-7	199	188.86	-10.14	2.47	4.105	分割面積計算錯誤	1
79	963-8	202	192.05	-9.95	2.49	3.991	分割面積計算錯誤	1
80	963-9	173	163.26	-9.74	2.27	4.292	分割面積計算錯誤	1
81	963-10	145	136.63	-8.37	2.04	4.103	分割面積計算錯誤	1
82	963-11	122	115.67	-6.33	1.84	3.443	分割面積計算錯誤	1
83	963-12	354	365.02	11.02	3.51	3.136	分割面積計算錯誤	1
84	963-16	14	22.13	8.13	0.52	15.667	分割面積計算錯誤	1
85	963-18	166	155.48	-10.52	2.21	4.753	分割面積計算錯誤	1
86	963-25	173	163.07	-9.93	2.27	4.376	分割面積計算錯誤	1
87	973	30	34.52	4.52	0.8	5.621	重測面積計算錯誤	1
88	974-6	122	102	-20	1.84	10.877	分割面積計算錯誤	1
89	983-2	116	123.8	7.8	1.78	4.372	重測面積計算錯誤	1
90	996-26	34	40.22	6.22	0.86	7.193	分割面積計算錯誤	1
91	997-48	17	20.26	3.26	0.58	5.623	分割面積計算錯誤	1
92	998-10	2	2.57	0.57	0.18	3.256	分割面積計算錯誤	1
93	1002-4	313	338.28	25.28	3.26	7.761	分割面積計算錯誤	1
94	1003-4	195	186.21	-8.79	2.44	3.602	分割面積計算錯誤	1
95	1004-1	11	12.38	1.38	0.45	3.05	重測面積計算錯誤	1
96	1007	938	917.12	-20.88	6.45	3.236	分割面積計算錯誤	1
97	1064	134	140.53	6.53	1.95	3.357	重測面積計算錯誤	1
98	1065	111	122.41	11.41	1.74	6.567	重測面積計算錯誤	1
99	1066	6	7.14	1.14	0.32	3.545	重測面積計算錯誤	1
100	1067	216	226.02	10.02	2.6	3.859	分割面積計算錯誤	1
101	1068	92	96.85	4.85	1.55	3.122	重測面積計算錯誤	1
102	1070	172	181.96	9.96	2.26	4.404	重測面積計算錯誤	1
103	1149-2	14	16.2	2.2	0.52	4.24	分割面積計算錯誤	1
104	1154	783	800.87	17.87	5.76	3.103	重測面積計算錯誤	1
105	1161-7	133	152.06	19.06	1.94	9.842	分割面積計算錯誤	1
106	1162-4	58	63	5	1.18	4.23	分割面積計算錯誤	1
107	1163-2	90	82.27	-7.73	1.53	5.042	分割面積計算錯誤	1
108	1166-3	102	106.98	4.98	1.65	3.015	分割面積計算錯誤	1
109	1166-7	4	4.82	0.82	0.26	3.196	分割面積計算錯誤	1
110	1167-4	4	4.99	0.99	0.26	3.859	分割面積計算錯誤	1
111	1167-5	24	19.42	-4.58	0.71	6.48	分割面積計算錯誤	1
112	1168-3	11	9.36	-1.64	0.45	3.625	分割面積計算錯誤	1
113	1175	9	6.79	-2.21	0.4	5.471	重測面積計算錯誤	1
114	1179	6	4.98	-1.02	0.32	3.171	分割面積計算錯誤	1
115	1186-2	4	5.4	1.4	0.26	5.457	分割面積計算錯誤	1
116	1255-7	54	60.57	6.57	1.13	5.797	重測面積計算錯誤	1
117	1257-3	89	94.19	5.19	1.52	3.408	分割面積計算錯誤	1
118	1258	849	873.63	24.63	6.06	4.065	分割面積計算錯誤	1
119	1258-5	15	6.98	-8.02	0.54	14.859	分割面積計算錯誤	1
120	1263	509	522.55	13.55	4.4	3.08	分割面積計算錯誤	1
121	1265	1135	1159.76	24.76	7.28	3.401	分割面積計算錯誤	1
122	1265-1	95	87.41	-7.59	1.58	4.794	分割面積計算錯誤	1
123	1270-1	216	203.95	-12.05	2.6	4.641	分割面積計算錯誤	1
124	1280-1	3	4.03	1.03	0.22	4.708	重測面積計算錯誤	1
125	1310	3088	3129.71	41.71	13.84	3.013	重測面積計算錯誤	1
126	1310-2	9	12.29	3.29	0.4	8.145	分割面積計算錯誤	1
127	1314	45	55.05	10.05	1.02	9.869	分割面積計算錯誤	1
128	1314-16	148	166.69	18.69	2.07	9.05	分割面積計算錯誤	1
129	1320	7	5.66	-1.34	0.35	3.822	重測面積計算錯誤	1
130	1325	17	19.41	2.41	0.58	4.157	重測面積計算錯誤	1
131	1330-8	148	140.4	-7.6	2.07	3.68	分割面積計算錯誤	1
132	1338-2	2	1.43	-0.57	0.18	3.256	分割面積計算錯誤	1
133	1343	7	8.38	1.38	0.35	3.936	分割面積計算錯誤	1
134	1345-6	4	2.58	-1.42	0.26	5.535	分割面積計算錯誤	1
135	1345-10	2	0.92	-1.08	0.18	6.169	分割面積計算錯誤	1
136	1353-19	19	20.88	1.88	0.62	3.043	分割面積計算錯誤	1
137	1353-20	13	16.16	3.16	0.5	6.352	分割面積計算錯誤	1
138	1353-33	29	32.46	3.46	0.79	4.388	分割面積計算錯誤	1
139	1354-27	186	175.69	-10.31	2.37	4.348	分割面積計算錯誤	1
140	1361-3	308	298.22	-9.78	3.23	3.032	分割面積計算錯誤	1
141	1361-13	193	180.75	-12.25	2.42	5.052	分割面積計算錯誤	1
142	1369	13	14.92	1.92	0.5	3.859	分割面積計算錯誤	1
143	1370	361	391.67	30.67	3.56	8.624	分割面積計算錯誤	1
144	1370-4	119	113.08	-5.92	1.81	3.268	分割面積計算錯誤	1
145	1393-15	5	6.82	1.82	0.29	6.265	分割面積計算錯誤	1
146	1395-1	180	195.39	15.39	2.32	6.621	分割面積計算錯誤	1
147	1406-1	96	91.12	-4.88	1.59	3.063	分割面積計算錯誤	1
148	1420	27484	27781.69	297.69	59.27	5.023	重測面積計算錯誤	1
149	1439-15	110	97.63	-12.37	1.73	7.158	分割面積計算錯誤	1
150	1441	118	99.24	-18.76	1.8	10.409	分割面積計算錯誤	1
151	1441-1	183	162.77	-20.23	2.35	8.616	分割面積計算錯誤	1
152	1448	70	82.22	12.22	1.32	9.253	分割面積計算錯誤	1
153	1454-14	60	52.47	-7.53	1.21	6.245	分割面積計算錯誤	1
154	1454-17	74	59.77	-14.23	1.36	10.426	分割面積計算錯誤	1
155	1455-1	58	64.32	6.32	1.18	5.347	分割面積計算錯誤	1
156	1457-1	149	155.62	6.62	2.07	3.193	分割面積計算錯誤	1
157	1457-15	366	347.59	-18.41	3.59	5.133	分割面積計算錯誤	1
158	1461	54	60.91	6.91	1.13	6.097	分割面積計算錯誤	1
159	1461-1	111	103.56	-7.44	1.74	4.282	分割面積計算錯誤	1
160	1463	1278	1317.73	39.73	7.85	5.061	分割面積計算錯誤	1
161	1463-31	383	415.56	32.56	3.69	8.827	分割面積計算錯誤	1
162	1	32512	32589.84	77.84	66.46	1.171
163	3	708	692.78	-15.22	5.41	2.815
164	7	58	56.24	-1.76	1.18	1.489
165	8-1	135	137.5	2.5	1.95	1.279
166	8-2	48	46.43	-1.57	1.06	1.485
167	9	568	560.24	-7.76	4.71	1.647
168	10-2	3	2.73	-0.27	0.22	1.234
169	13	262	269.21	7.21	2.92	2.468
170	14	133	136.73	3.73	1.94	1.926
171	15	116	118.85	2.85	1.78	1.598
172	17	104	105.9	1.9	1.67	1.137
173	18	268	264.94	-3.06	2.96	1.033
174	19	10	9.47	-0.53	0.43	1.236
175	22	83	81.43	-1.57	1.46	1.075
176	29	33	34.26	1.26	0.85	1.483
177	38	21	21.78	0.78	0.65	1.192
178	38-1	7	6.53	-0.47	0.35	1.34
179	39	47	49.06	2.06	1.04	1.972
180	43	67	68.48	1.48	1.29	1.15
181	48	59	56.97	-2.03	1.19	1.7
182	48-1	16	16.8	0.8	0.56	1.429
183	49-1	4	3.62	-0.38	0.26	1.481
184	50-2	2	2.41	0.41	0.18	2.342
185	54	84	86.51	2.51	1.47	1.706
186	61	132	135.25	3.25	1.93	1.686
187	64	126	128.76	2.76	1.87	1.472
188	67	77	74.9	-2.1	1.4	1.503
189	70	33	34.11	1.11	0.85	1.306
190	74	68	64.65	-3.35	1.3	2.58
191	77	197	200.43	3.43	2.46	1.397
192	78	172	175.87	3.87	2.26	1.711
193	95	14	13.3	-0.7	0.52	1.349
194	95-1	3	3.47	0.47	0.22	2.148
195	95-2	18	18.69	0.69	0.6	1.152
196	95-3	3	3.54	0.54	0.22	2.468
197	95-6	4	4.48	0.48	0.26	1.871
198	95-11	6	6.34	0.34	0.32	1.057
199	96	4	3.71	-0.29	0.26	1.13
200	97	114	111.89	-2.11	1.77	1.195
201	107	50	48.53	-1.47	1.08	1.357
202	119	92	89.05	-2.95	1.55	1.899
203	120	99	95.74	-3.26	1.62	2.009
204	136	8	9.01	1.01	0.38	2.672
205	138	85	82.56	-2.44	1.48	1.647
206	139	87	84.49	-2.51	1.5	1.671
207	141-3	64	65.38	1.38	1.25	1.102
208	146	103	101.24	-1.76	1.66	1.059
209	147	368	362.99	-5.01	3.6	1.392
210	147-1	33	35.53	2.53	0.85	2.977
211	148	1494	1483.08	-10.92	8.67	1.259
212	148-1	141	145.57	4.57	2.01	2.278
213	149	324	328.24	4.24	3.33	1.274
214	152	99	97.21	-1.79	1.62	1.103
215	153	73	71.2	-1.8	1.35	1.33
216	155	61	59.4	-1.6	1.22	1.314
217	170-1	43	41.98	-1.02	0.99	1.029
218	183	100	97.99	-2.01	1.63	1.231
219	185	370	359.32	-10.68	3.61	2.958
220	187	83	85.57	2.57	1.46	1.759
221	187-2	84	82.44	-1.56	1.47	1.06
222	187-3	87	85.43	-1.57	1.5	1.045
223	188	2127	2157.47	30.47	10.88	2.802
224	190	117	120.78	3.78	1.79	2.108
225	192	4	4.76	0.76	0.26	2.962
226	192-2	30	27.62	-2.38	0.8	2.96
227	192-3	222	218.76	-3.24	2.64	1.227
228	193-1	46	44.06	-1.94	1.03	1.881
229	193-2	2	2.41	0.41	0.18	2.342
230	193-5	105	103	-2	1.68	1.19
231	193-7	141	144.45	3.45	2.01	1.72
232	193-11	112	114.23	2.23	1.75	1.277
233	193-12	105	106.74	1.74	1.68	1.035
234	193-14	89	90.65	1.65	1.52	1.083
235	193-18	15	16.23	1.23	0.54	2.279
236	195-1	7	7.69	0.69	0.35	1.968
237	203	70	71.82	1.82	1.32	1.378
238	204	16	14.91	-1.09	0.56	1.946
239	206	53	50.34	-2.66	1.12	2.373
240	208	59	60.36	1.36	1.19	1.139
241	211	10	9.14	-0.86	0.43	2.006
242	214	123	125.36	2.36	1.85	1.277
243	217	117	119.04	2.04	1.79	1.138
244	218	274	278.42	4.42	3	1.472
245	218-3	62	60.7	-1.3	1.23	1.058
246	218-12	11	11.52	0.52	0.45	1.149
247	218-13	18	16.91	-1.09	0.6	1.82
248	223	87	90.66	3.66	1.5	2.436
249	224	91	89.38	-1.62	1.54	1.05
250	226	78	80.38	2.38	1.41	1.69
251	227	61	64.11	3.11	1.22	2.554
252	235	142	146.26	4.26	2.01	2.115
253	240-2	162	164.68	2.68	2.18	1.229
254	242	176	182.85	6.85	2.29	2.987
255	242-1	13	13.78	0.78	0.5	1.568
256	243	86	89.56	3.56	1.49	2.386
257	250	178	174.29	-3.71	2.31	1.607
258	250-1	57	58.91	1.91	1.17	1.633
259	252	84	82.33	-1.67	1.47	1.135
260	252-1	2	1.48	-0.52	0.18	2.97
261	252-3	116	113.35	-2.65	1.78	1.485
262	252-4	106	108.95	2.95	1.69	1.745
263	254	28	28.94	0.94	0.77	1.217
264	254-1	39	40.05	1.05	0.94	1.121
265	261-2	14	13.15	-0.85	0.52	1.638
266	262-1	143	139.25	-3.75	2.02	1.854
267	264-2	123	125.73	2.73	1.85	1.477
268	264-3	125	128.06	3.06	1.87	1.64
269	265-1	52	55.25	3.25	1.11	2.932
270	270	39	41.68	2.68	0.94	2.861
271	272	118	113.8	-4.2	1.8	2.33
272	282	103	104.89	1.89	1.66	1.138
273	283	127	132.47	5.47	1.88	2.904
274	283-1	19	19.96	0.96	0.62	1.554
275	287	59	57.15	-1.85	1.19	1.55
276	300	64	65.94	1.94	1.25	1.549
277	310	52	53.55	1.55	1.11	1.398
278	311	116	118.24	2.24	1.78	1.256
279	312	102	100.25	-1.75	1.65	1.059
280	319-1	154	150.02	-3.98	2.12	1.882
281	319-8	154	149.96	-4.04	2.12	1.91
282	319-11	126	124.01	-1.99	1.87	1.062
283	319-12	126	123.83	-2.17	1.87	1.158
284	319-13	126	123.69	-2.31	1.87	1.232
285	319-14	126	123.63	-2.37	1.87	1.264
286	319-15	144	148.53	4.53	2.03	2.23
287	319-17	117	114.19	-2.81	1.79	1.567
288	319-18	120	117.93	-2.07	1.82	1.137
289	321	42	40.56	-1.44	0.98	1.472
290	322	8	9.13	1.13	0.38	2.99
291	325	103	105.64	2.64	1.66	1.589
292	330	59	60.26	1.26	1.19	1.055
293	331	167	172.58	5.58	2.22	2.512
294	359-1	11	11.62	0.62	0.45	1.37
295	361	195	197.92	2.92	2.44	1.197
296	364-1	4	4.26	0.26	0.26	1.013
297	379	121	123.02	2.02	1.83	1.104
298	382	39	41.54	2.54	0.94	2.712
299	383	23	24.42	1.42	0.69	2.059
300	383-1	52	54.78	2.78	1.11	2.508
301	384	117	119	2	1.79	1.115
302	384-1	3	2.6	-0.4	0.22	1.828
303	401	103	101.14	-1.86	1.66	1.119
304	403	108	106.06	-1.94	1.71	1.135
305	405	135	132.95	-2.05	1.95	1.049
306	406	54	52.74	-1.26	1.13	1.112
307	409-1	54	52.19	-1.81	1.13	1.597
308	409-2	79	80.94	1.94	1.42	1.367
309	410-1	662	654.63	-7.37	5.18	1.422
310	411	754	759.91	5.91	5.62	1.051
311	418	629	621.76	-7.24	5.02	1.442
312	418-1	284	279.91	-4.09	3.07	1.333
313	421	6856	6880.27	24.27	23.35	1.039
314	421-2	33	31.78	-1.22	0.85	1.436
315	423-5	2	2.27	0.27	0.18	1.542
316	424-8	2	2.24	0.24	0.18	1.371
317	424-9	21	20.05	-0.95	0.65	1.452
318	425-1	10	9.49	-0.51	0.43	1.19
319	427	94	91.28	-2.72	1.57	1.729
320	428	94	92.04	-1.96	1.57	1.246
321	430	99	97.22	-1.78	1.62	1.097
322	441	12	10.83	-1.17	0.48	2.461
323	441-1	52	49.67	-2.33	1.11	2.102
324	442-1	8	7	-1	0.38	2.646
325	443-1	16	15.43	-0.57	0.56	1.018
326	444-1	56	58.36	2.36	1.16	2.038
327	444-2	15	13.8	-1.2	0.54	2.223
328	444-3	29	27.12	-1.88	0.79	2.384
329	448	739	747.56	8.56	5.55	1.541
330	449	523	517.64	-5.36	4.47	1.198
331	450	35	36.15	1.15	0.88	1.308
332	461	85	83.19	-1.81	1.48	1.221
333	461-1	2	1.48	-0.52	0.18	2.97
334	464-1	12	12.92	0.92	0.48	1.935
335	465	71	69.58	-1.42	1.33	1.066
336	466	76	74.61	-1.39	1.39	1.002
337	466-1	7	6.64	-0.36	0.35	1.027
338	468-1	32	30.82	-1.18	0.83	1.414
339	469	101	105.11	4.11	1.64	2.503
340	476	28	28.97	0.97	0.77	1.256
341	487	1400	1416.53	16.53	8.32	1.987
342	489-3	5	4.46	-0.54	0.29	1.859
343	491-2	139	134.57	-4.43	1.99	2.228
344	491-3	9	8.58	-0.42	0.4	1.04
345	492	31	31.99	0.99	0.82	1.208
346	493	1245	1261.3	16.3	7.72	2.111
347	498	957	973.38	16.38	6.53	2.507
348	500	75	72.72	-2.28	1.38	1.657
349	514	190	194.06	4.06	2.4	1.69
350	522-2	98	94.6	-3.4	1.61	2.108
351	525-1	4	4.38	0.38	0.26	1.481
352	527-2	3	3.65	0.65	0.22	2.971
353	528	13	12.06	-0.94	0.5	1.89
354	528-1	22	23.21	1.21	0.67	1.8
355	529	919	935.31	16.31	6.37	2.561
356	534	369	373.8	4.8	3.6	1.332
357	535	196	198.59	2.59	2.45	1.058
358	537	1026	1033.01	7.01	6.83	1.027
359	541	173	175.81	2.81	2.27	1.238
360	545	88	89.99	1.99	1.51	1.316
361	546-1	24	25.08	1.08	0.71	1.528
362	551	603	591.48	-11.52	4.89	2.356
363	560	104	101.85	-2.15	1.67	1.287
364	578	115	112.96	-2.04	1.77	1.149
365	579	134	129.29	-4.71	1.95	2.421
366	580	122	124.26	2.26	1.84	1.229
367	589	16	17	1	0.56	1.786
368	623	112	114.73	2.73	1.75	1.563
369	624	114	118.39	4.39	1.77	2.487
370	628	507	511.7	4.7	4.39	1.071
371	632	96	97.87	1.87	1.59	1.174
372	633	90	91.85	1.85	1.53	1.207
373	634	83	84.77	1.77	1.46	1.211
374	641	99	96.78	-2.22	1.62	1.368
375	649	101	102.74	1.74	1.64	1.06
376	650-1	119	124.17	5.17	1.81	2.854
377	653-1	139	136.36	-2.64	1.99	1.328
378	657	37	35.7	-1.3	0.91	1.431
379	664	98	100.44	2.44	1.61	1.513
380	666-1	2	1.79	-0.21	0.18	1.2
381	667	83	84.56	1.56	1.46	1.068
382	668	79	81.5	2.5	1.42	1.762
383	668-1	3	2.57	-0.43	0.22	1.965
384	669-1	4	3.66	-0.34	0.26	1.325
385	671	77	78.59	1.59	1.4	1.138
386	672	77	80.1	3.1	1.4	2.218
387	673-1	7	7.58	0.58	0.35	1.654
388	674	76	78.02	2.02	1.39	1.457
389	675	85	87.88	2.88	1.48	1.944
390	675-1	16	15.32	-0.68	0.56	1.214
391	676	373	377.96	4.96	3.63	1.367
392	677-1	27	25.37	-1.63	0.76	2.155
393	678-1	17	17.78	0.78	0.58	1.345
394	679	18	17.38	-0.62	0.6	1.035
395	680-1	18	18.75	0.75	0.6	1.252
396	681-1	3	3.65	0.65	0.22	2.971
397	682-1	3	3.34	0.34	0.22	1.554
398	692	90	92.55	2.55	1.53	1.663
399	693-9	124	126.2	2.2	1.86	1.185
400	698	131	134.54	3.54	1.92	1.845
401	699-1	118	115.92	-2.08	1.8	1.154
402	700-1	61	63.21	2.21	1.22	1.815
403	701	23	24.18	1.18	0.69	1.711
404	702	134	131.77	-2.23	1.95	1.146
405	705	71	69.55	-1.45	1.33	1.089
406	714	77	75.15	-1.85	1.4	1.324
407	715	153	149.64	-3.36	2.11	1.595
408	719-1	11	11.48	0.48	0.45	1.061
409	721-1	6	6.38	0.38	0.32	1.182
410	723-1	20	19.35	-0.65	0.64	1.021
411	724-1	4	4.32	0.32	0.26	1.247
412	749	101	105.35	4.35	1.64	2.649
413	750-8	29	30.05	1.05	0.79	1.332
414	751-1	4	3.32	-0.68	0.26	2.65
415	751-4	25	26.01	1.01	0.72	1.396
416	751-5	10	10.46	0.46	0.43	1.073
417	751-8	99	101.57	2.57	1.62	1.584
418	754	275	271.03	-3.97	3.01	1.319
419	754-1	210	215.72	5.72	2.55	2.241
420	760	76	78.5	2.5	1.39	1.803
421	764	4	4.31	0.31	0.26	1.208
422	765	91	93	2	1.54	1.296
423	767	82	77.71	-4.29	1.45	2.958
424	769-1	85	88.99	3.99	1.48	2.693
425	770	2	2.42	0.42	0.18	2.399
426	773	196	191.94	-4.06	2.45	1.659
427	775-5	184	187.89	3.89	2.36	1.651
428	775-6	8	8.88	0.88	0.38	2.328
429	778-2	5	4.7	-0.3	0.29	1.033
430	779-1	8	7.1	-0.9	0.38	2.381
431	787	48	49.23	1.23	1.06	1.163
432	788	48	49.06	1.06	1.06	1.002
433	791	275	283.54	8.54	3.01	2.838
434	796-1	34	36.5	2.5	0.86	2.891
435	797	307	302.17	-4.83	3.22	1.5
436	798	5	4.31	-0.69	0.29	2.375
437	801	98	96.27	-1.73	1.61	1.073
438	806	107	104.51	-2.49	1.7	1.465
439	807	125	129.82	4.82	1.87	2.583
440	809-8	40	41.74	1.74	0.95	1.83
441	810-8	72	70.22	-1.78	1.34	1.326
442	810-9	6	6.56	0.56	0.32	1.741
443	811	44	41.71	-2.29	1.01	2.279
444	811-1	161	157.7	-3.3	2.17	1.519
445	812-4	120	118.09	-1.91	1.82	1.049
446	812-6	153	155.41	2.41	2.11	1.144
447	813	2448	2435.78	-12.22	11.91	1.026
448	815	3	3.28	0.28	0.22	1.28
449	819	55	56.94	1.94	1.15	1.694
450	821-1	4	3.71	-0.29	0.26	1.13
451	829-2	5	5.56	0.56	0.29	1.928
452	831	65	66.73	1.73	1.26	1.369
453	833	50	51.23	1.23	1.08	1.136
454	834	14	12.63	-1.37	0.52	2.64
455	839	55	53.44	-1.56	1.15	1.362
456	845	4	4.76	0.76	0.26	2.962
457	846	826	836.3	10.3	5.96	1.729
458	846-1	58	55.23	-2.77	1.18	2.344
459	848	41	38.55	-2.45	0.96	2.541
460	849	365	358.52	-6.48	3.58	1.81
461	853	530	525.1	-4.9	4.51	1.086
462	861	187	191.38	4.38	2.38	1.841
463	872	68	70.28	2.28	1.3	1.756
464	879-1	6	5.05	-0.95	0.32	2.954
465	881	30	28.24	-1.76	0.8	2.189
466	883	49	51.4	2.4	1.07	2.242
467	885-1	30	31.87	1.87	0.8	2.326
468	889	47	45.62	-1.38	1.04	1.321
469	892-1	3	3.41	0.41	0.22	1.874
470	896	380	383.95	3.95	3.67	1.076
471	897	20	18.92	-1.08	0.64	1.697
472	900	31937	31786.75	-150.25	65.65	2.289
473	901	1610	1598.35	-11.65	9.1	1.281
474	907	26	26.97	0.97	0.74	1.31
475	908	1259	1267.53	8.53	7.78	1.097
476	909	98	93.5	-4.5	1.61	2.79
477	911	607	594.75	-12.25	4.91	2.495
478	912	171	175.2	4.2	2.25	1.864
479	915	101	98.27	-2.73	1.64	1.662
480	916	196	192.29	-3.71	2.45	1.516
481	917	278	274.93	-3.07	3.03	1.014
482	918	939	929.72	-9.28	6.46	1.437
483	929	124	120.36	-3.64	1.86	1.96
484	937	31	32.37	1.37	0.82	1.672
485	938	362	356.7	-5.3	3.56	1.488
486	939-1	101	102.93	1.93	1.64	1.175
487	939-8	217	220	3	2.6	1.152
488	939-16	128	126.02	-1.98	1.89	1.046
489	939-20	76	72.04	-3.96	1.39	2.856
490	940-3	136	139.51	3.51	1.96	1.788
491	941	64	67.75	3.75	1.25	2.994
492	941-2	3	2.66	-0.34	0.22	1.554
493	942	635	624.26	-10.74	5.05	2.127
494	942-2	61	63.13	2.13	1.22	1.749
495	944	110	112.21	2.21	1.73	1.279
496	945	205	198.28	-6.72	2.52	2.672
497	946-2	130	127.38	-2.62	1.91	1.372
498	946-4	106	102.73	-3.27	1.69	1.935
499	946-11	153	150.68	-2.32	2.11	1.101
500	946-24	31	29.62	-1.38	0.82	1.684
501	946-26	26	27.06	1.06	0.74	1.432
502	946-29	26	24.43	-1.57	0.74	2.121
503	946-30	25	23.3	-1.7	0.72	2.349
504	946-31	17	15.75	-1.25	0.58	2.156
505	946-32	20	19.04	-0.96	0.64	1.509
506	948-1	410	414.15	4.15	3.85	1.079
507	948-2	637	644.1	7.1	5.06	1.403
508	948-4	3	3.52	0.52	0.22	2.377
509	948-8	145	140.26	-4.74	2.04	2.324
510	948-11	108	105.05	-2.95	1.71	1.726
511	948-12	108	104.67	-3.33	1.71	1.948
512	948-14	111	108.58	-2.42	1.74	1.393
513	948-15	112	110.1	-1.9	1.75	1.088
514	948-16	242	238.58	-3.42	2.78	1.229
515	952	203	208.03	5.03	2.5	2.012
516	953-3	238	234.61	-3.39	2.75	1.231
517	953-4	18	17.03	-0.97	0.6	1.619
518	953-14	158	160.73	2.73	2.15	1.271
519	953-15	110	114.21	4.21	1.73	2.436
520	953-16	98	102.31	4.31	1.61	2.672
521	953-22	40	41.52	1.52	0.95	1.599
522	953-26	6	6.91	0.91	0.32	2.829
523	953-27	121	123.64	2.64	1.83	1.443
524	953-32	247	241.37	-5.63	2.82	1.998
525	954	275	281.34	6.34	3.01	2.107
526	954-1	14	14.84	0.84	0.52	1.619
527	954-5	35	33.07	-1.93	0.88	2.195
528	955-1	201	204.36	3.36	2.49	1.352
529	955-6	169	165.52	-3.48	2.24	1.555
530	956	223	227.53	4.53	2.65	1.711
531	956-1	112	114.51	2.51	1.75	1.437
532	956-6	280	270.88	-9.12	3.04	2.998
533	957	184	178.74	-5.26	2.36	2.233
534	961-5	8	8.86	0.86	0.38	2.275
535	961-7	9	9.67	0.67	0.4	1.659
536	961-9	8	7.49	-0.51	0.38	1.349
537	961-10	8	8.9	0.9	0.38	2.381
538	963-1	458	468.62	10.62	4.12	2.578
539	963-13	282	288.78	6.78	3.06	2.219
540	963-14	282	285.97	3.97	3.06	1.299
541	963-17	200	194.41	-5.59	2.48	2.256
542	963-20	192	187.04	-4.96	2.42	2.052
543	964-3	600	593.12	-6.88	4.87	1.412
544	965-3	90	86.92	-3.08	1.53	2.009
545	967-1	120	116.75	-3.25	1.82	1.785
546	968-1	5	4.53	-0.47	0.29	1.618
547	974-8	115	113.18	-1.82	1.77	1.026
548	975	57	58.99	1.99	1.17	1.701
549	976-1	195	198.41	3.41	2.44	1.397
550	979	174	177.35	3.35	2.28	1.471
551	980	453	448.25	-4.75	4.09	1.161
552	981-2	117	114.78	-2.22	1.79	1.238
553	981-3	6781	6737.41	-43.59	23.18	1.881
554	986-4	627	620.32	-6.68	5.01	1.333
555	993	151	146.52	-4.48	2.09	2.143
556	995-1	1149	1168	19	7.34	2.59
557	996-23	105	103.08	-1.92	1.68	1.142
558	997-1	775	768.54	-6.46	5.72	1.129
559	997-2	9	8.53	-0.47	0.4	1.164
560	997-8	8	8.56	0.56	0.38	1.482
561	997-11	10	9.28	-0.72	0.43	1.68
562	997-16	12	12.56	0.56	0.48	1.178
563	997-21	9	8.27	-0.73	0.4	1.807
564	997-22	8	7.35	-0.65	0.38	1.72
565	997-25	37	38.03	1.03	0.91	1.134
566	997-40	20	20.77	0.77	0.64	1.21
567	997-45	20	21.09	1.09	0.64	1.713
568	998	7	7.91	0.91	0.35	2.595
569	998-6	90	87.9	-2.1	1.53	1.37
570	1000	977	969.55	-7.45	6.62	1.125
571	1001-1	113	116.04	3.04	1.76	1.731
572	1002	2222	2199.84	-22.16	11.19	1.981
573	1002-2	5	5.49	0.49	0.29	1.687
574	1006-3	99	96.53	-2.47	1.62	1.522
575	1006-4	56	54.82	-1.18	1.16	1.019
576	1011	86425	86163.07	-261.93	130.21	2.012
577	1045	800	792.3	-7.7	5.84	1.319
578	1047	46	44.69	-1.31	1.03	1.27
579	1062	8	8.62	0.62	0.38	1.64
580	1063	56	58.25	2.25	1.16	1.943
581	1069	99	102.44	3.44	1.62	2.12
582	1079	123	118.39	-4.61	1.85	2.495
583	1080	90	87.72	-2.28	1.53	1.487
584	1082	38	39.91	1.91	0.92	2.07
585	1084-1	247	240.66	-6.34	2.82	2.25
586	1085	2513	2497.63	-15.37	12.11	1.269
587	1090	70	68.5	-1.5	1.32	1.136
588	1106	1545	1558.39	13.39	8.86	1.511
589	1107	26	26.99	0.99	0.74	1.338
590	1119	76	77.86	1.86	1.39	1.341
591	1147	17	15.64	-1.36	0.58	2.346
592	1148	274	268.9	-5.1	3	1.699
593	1156	12	12.53	0.53	0.48	1.115
594	1157	808	798.88	-9.12	5.87	1.553
595	1158-1	1050	1067.71	17.71	6.93	2.556
596	1160-1	37	39.72	2.72	0.91	2.995
597	1160-2	6	6.35	0.35	0.32	1.088
598	1161-1	113	117.18	4.18	1.76	2.38
599	1161-4	57	59.18	2.18	1.17	1.863
600	1161-6	90	92.42	2.42	1.53	1.579
601	1161-8	18	19.57	1.57	0.6	2.621
602	1162-2	65	63.27	-1.73	1.26	1.369
603	1162-3	37	38.31	1.31	0.91	1.442
604	1163-4	10	9.12	-0.88	0.43	2.053
605	1163-7	3	2.56	-0.44	0.22	2.011
606	1166-4	64	62.64	-1.36	1.25	1.086
607	1166-5	20	18.64	-1.36	0.64	2.137
608	1166-6	83	84.74	1.74	1.46	1.191
609	1167	30	28.82	-1.18	0.8	1.467
610	1167-6	10	10.94	0.94	0.43	2.193
611	1168-2	51	53.16	2.16	1.1	1.971
612	1168-4	37	35.5	-1.5	0.91	1.651
613	1174-3	38	36.53	-1.47	0.92	1.593
614	1174-4	112	115.07	3.07	1.75	1.757
615	1176-1	9	8.45	-0.55	0.4	1.362
616	1177-3	10	10.46	0.46	0.43	1.073
617	1179-2	55	53.46	-1.54	1.15	1.344
618	1179-6	8	7.33	-0.67	0.38	1.773
619	1180-3	2	1.75	-0.25	0.18	1.428
620	1181	54	56.18	2.18	1.13	1.924
621	1181-2	21	22.79	1.79	0.65	2.735
622	1181-3	10	10.43	0.43	0.43	1.003
623	1182-1	75	76.65	1.65	1.38	1.199
624	1184	572	577.84	5.84	4.73	1.234
625	1186	40	38.42	-1.58	0.95	1.662
626	1186-1	6	6.69	0.69	0.32	2.145
627	1193	779	787.3	8.3	5.74	1.446
628	1220	211	216.23	5.23	2.56	2.043
629	1237	599	605.94	6.94	4.87	1.425
630	1237-2	84	86.09	2.09	1.47	1.42
631	1238	692	677.28	-14.72	5.33	2.762
632	1238-1	176	182.27	6.27	2.29	2.734
633	1253	208	204.11	-3.89	2.54	1.533
634	1254-1	24	25.25	1.25	0.71	1.769
635	1254-2	167	160.94	-6.06	2.22	2.728
636	1254-4	84	87.5	3.5	1.47	2.379
637	1255	388	381.63	-6.37	3.72	1.713
638	1255-9	7	7.39	0.39	0.35	1.112
639	1257	55	56.73	1.73	1.15	1.51
640	1257-6	115	116.91	1.91	1.77	1.076
641	1257-9	106	104.22	-1.78	1.69	1.053
642	1257-10	181	183.67	2.67	2.33	1.145
643	1258-1	63	61.61	-1.39	1.24	1.12
644	1258-2	13	11.89	-1.11	0.5	2.231
645	1258-3	59	57.55	-1.45	1.19	1.215
646	1258-4	26	24.55	-1.45	0.74	1.959
647	1258-6	238	233.95	-4.05	2.75	1.47
648	1263-1	171	177.51	6.51	2.25	2.889
649	1263-2	103	104.72	1.72	1.66	1.035
650	1263-3	92	94.81	2.81	1.55	1.809
651	1265-2	42	43.98	1.98	0.98	2.024
652	1265-4	8	7.49	-0.51	0.38	1.349
653	1265-8	169	162.84	-6.16	2.24	2.753
654	1265-13	154	158.29	4.29	2.12	2.028
655	1265-15	11	10.31	-0.69	0.45	1.525
656	1265-18	42	44.91	2.91	0.98	2.975
657	1265-20	99	97.28	-1.72	1.62	1.06
658	1265-21	554	563.9	9.9	4.64	2.135
659	1270	657	643.13	-13.87	5.16	2.689
660	1270-3	7	6.44	-0.56	0.35	1.597
661	1270-6	47	45.18	-1.82	1.04	1.742
662	1270-7	7	7.65	0.65	0.35	1.854
663	1270-8	6	6.9	0.9	0.32	2.798
664	1270-14	18	17.06	-0.94	0.6	1.569
665	1270-15	18	16.88	-1.12	0.6	1.87
666	1270-17	16	15.22	-0.78	0.56	1.393
667	1270-18	2	2.26	0.26	0.18	1.485
668	1273	1869	1879.39	10.39	10.01	1.038
669	1273-1	10	9.19	-0.81	0.43	1.889
670	1274	805	816.34	11.34	5.86	1.935
671	1274-1	11	10.44	-0.56	0.45	1.238
672	1277-5	34	33.08	-0.92	0.86	1.064
673	1278	9	8.58	-0.42	0.4	1.04
674	1279	9	9.41	0.41	0.4	1.015
675	1281-1	107	104.2	-2.8	1.7	1.647
676	1283-1	14	14.75	0.75	0.52	1.445
677	1290	87	84.99	-2.01	1.5	1.338
678	1291	106	108.37	2.37	1.69	1.402
679	1292-4	6	5.31	-0.69	0.32	2.145
680	1307	91	93.14	2.14	1.54	1.387
681	1313-2	842	856.84	14.84	6.03	2.462
682	1313-6	30	28.74	-1.26	0.8	1.567
683	1314-4	227	221.43	-5.57	2.68	2.081
684	1314-5	98	94.02	-3.98	1.61	2.468
685	1314-9	78	75.77	-2.23	1.41	1.584
686	1314-10	88	86.23	-1.77	1.51	1.17
687	1314-13	195	200.06	5.06	2.44	2.074
688	1314-14	49	51.87	2.87	1.07	2.681
689	1314-18	15	16.13	1.13	0.54	2.094
690	1315	188	194.24	6.24	2.39	2.615
691	1315-8	125	122.6	-2.4	1.87	1.286
692	1316	134	136.15	2.15	1.95	1.105
693	1318	132	135.92	3.92	1.93	2.033
694	1319	157	162.86	5.86	2.14	2.738
695	1326-13	93	96.2	3.2	1.56	2.047
696	1326-14	142	139.55	-2.45	2.01	1.216
697	1326-30	127	129.44	2.44	1.88	1.295
698	1326-31	125	126.89	1.89	1.87	1.013
699	1326-32	123	125.09	2.09	1.85	1.131
700	1329	275	283.5	8.5	3.01	2.825
701	1330	67	69.04	2.04	1.29	1.585
702	1330-1	139	144.51	5.51	1.99	2.771
703	1330-6	152	145.98	-6.02	2.1	2.868
704	1330-7	142	136.23	-5.77	2.01	2.864
705	1332	59	61.64	2.64	1.19	2.211
706	1333	332	326.15	-5.85	3.38	1.732
707	1339	603	595.93	-7.07	4.89	1.446
708	1339-1	647	638.92	-8.08	5.11	1.581
709	1340-2	305	299.11	-5.89	3.21	1.837
710	1341-2	40	38.04	-1.96	0.95	2.062
711	1342	38	40.32	2.32	0.92	2.515
712	1342-2	94	92.21	-1.79	1.57	1.138
713	1342-3	94	90.33	-3.67	1.57	2.333
714	1343-1	374	364.07	-9.93	3.63	2.732
715	1344-1	165	168.22	3.22	2.21	1.46
716	1344-2	197	192.93	-4.07	2.46	1.658
717	1344-3	100	97.43	-2.57	1.63	1.574
718	1344-4	199	194.57	-4.43	2.47	1.793
719	1344-7	103	100.1	-2.9	1.66	1.745
720	1344-9	131	125.75	-5.25	1.92	2.736
721	1344-11	122	124.26	2.26	1.84	1.229
722	1344-14	122	124.99	2.99	1.84	1.626
723	1344-15	124	127.52	3.52	1.86	1.896
724	1344-17	112	114.17	2.17	1.75	1.242
725	1344-18	123	124.86	1.86	1.85	1.007
726	1344-19	131	133.06	2.06	1.92	1.073
727	1345	1909	1887.28	-21.72	10.15	2.141
728	1345-1	269	264.13	-4.87	2.97	1.641
729	1345-2	2	1.69	-0.31	0.18	1.771
730	1345-3	2	1.8	-0.2	0.18	1.142
731	1345-5	2	2.26	0.26	0.18	1.485
732	1345-7	2	2.23	0.23	0.18	1.314
733	1345-8	4	3.66	-0.34	0.26	1.325
734	1345-9	3	2.46	-0.54	0.22	2.468
735	1347	29	28.06	-0.94	0.79	1.192
736	1347-1	288	281.99	-6.01	3.1	1.942
737	1347-3	110	106.17	-3.83	1.73	2.216
738	1347-7	6	5.53	-0.47	0.32	1.461
739	1347-8	56	53.84	-2.16	1.16	1.866
740	1349-1	144	140.68	-3.32	2.03	1.634
741	1349-2	134	130.33	-3.67	1.95	1.887
742	1349-7	117	114.9	-2.1	1.79	1.171
743	1349-8	117	113.99	-3.01	1.79	1.679
744	1349-9	119	113.99	-5.01	1.81	2.766
745	1349-10	120	117.28	-2.72	1.82	1.494
746	1353-1	4	3.46	-0.54	0.26	2.105
747	1353-2	8	7.6	-0.4	0.38	1.058
748	1353-3	13	11.96	-1.04	0.5	2.091
749	1353-4	18	16.25	-1.75	0.6	2.921
750	1353-5	21	20.32	-0.68	0.65	1.039
751	1353-6	23	21.6	-1.4	0.69	2.03
752	1353-7	49	46.96	-2.04	1.07	1.906
753	1353-8	26	24.71	-1.29	0.74	1.743
754	1353-9	27	25.76	-1.24	0.76	1.639
755	1353-10	47	48.08	1.08	1.04	1.034
756	1353-11	20	20.96	0.96	0.64	1.509
757	1353-12	22	23.33	1.33	0.67	1.979
758	1353-13	17	18.44	1.44	0.58	2.484
759	1353-15	10	9.1	-0.9	0.43	2.099
760	1353-18	3	3.29	0.29	0.22	1.325
761	1353-21	19	20.43	1.43	0.62	2.314
762	1353-22	23	23.74	0.74	0.69	1.073
763	1353-23	26	26.82	0.82	0.74	1.108
764	1353-24	64	65.5	1.5	1.25	1.198
765	1353-25	142	146.92	4.92	2.01	2.442
766	1353-29	21	22.27	1.27	0.65	1.941
767	1353-30	18	19.25	1.25	0.6	2.087
768	1353-32	27	28.27	1.27	0.76	1.679
769	1353-34	33	34.37	1.37	0.85	1.612
770	1353-35	37	35.58	-1.42	0.91	1.563
771	1353-41	25	25.91	0.91	0.72	1.258
772	1354-2	132	134.62	2.62	1.93	1.359
773	1354-6	110	112.77	2.77	1.73	1.603
774	1354-9	198	202.54	4.54	2.46	1.843
775	1354-10	99	101.39	2.39	1.62	1.473
776	1354-11	99	103.43	4.43	1.62	2.73
777	1354-22	243	239.09	-3.91	2.79	1.402
778	1354-25	107	105.16	-1.84	1.7	1.082
779	1354-28	77	74.92	-2.08	1.4	1.489
780	1356	4	3.74	-0.26	0.26	1.013
781	1356-1	129	124.73	-4.27	1.9	2.246
782	1357-5	207	204.3	-2.7	2.53	1.067
783	1357-6	4	4.59	0.59	0.26	2.3
784	1357-8	106	108.11	2.11	1.69	1.248
785	1357-20	376	368.79	-7.21	3.65	1.977
786	1361-8	173	169.79	-3.21	2.27	1.415
787	1361-19	258	265.02	7.02	2.89	2.426
788	1361-20	5	5.86	0.86	0.29	2.961
789	1362-1	229	221	-8	2.69	2.973
790	1368	6	5.27	-0.73	0.32	2.27
791	1368-1	5	4.66	-0.34	0.29	1.17
792	1368-4	70	71.47	1.47	1.32	1.113
793	1368-5	72	73.8	1.8	1.34	1.34
794	1370-2	161	155.13	-5.87	2.17	2.702
795	1370-3	137	139.65	2.65	1.97	1.344
796	1370-8	143	140.84	-2.16	2.02	1.068
797	1370-9	142	139.9	-2.1	2.01	1.043
798	1370-10	145	140.63	-4.37	2.04	2.142
799	1373	2120	2104.41	-15.59	10.85	1.436
800	1373-14	206	209.37	3.37	2.52	1.336
801	1373-17	135	137.01	2.01	1.95	1.029
802	1373-20	286	289.83	3.83	3.08	1.243
803	1373-26	156	150.79	-5.21	2.13	2.444
804	1373-27	116	113.25	-2.75	1.78	1.542
805	1373-28	115	113.2	-1.8	1.77	1.014
806	1373-37	103	101.27	-1.73	1.66	1.041
807	1373-41	96	97.81	1.81	1.59	1.136
808	1374	82	80.49	-1.51	1.45	1.041
809	1374-14	74	75.58	1.58	1.36	1.158
810	1375-4	415	409.53	-5.47	3.88	1.411
811	1375-18	180	182.37	2.37	2.32	1.02
812	1375-20	103	104.95	1.95	1.66	1.174
813	1378	11423	11349.62	-73.38	32.79	2.238
814	1380	77	79.04	2.04	1.4	1.46
815	1380-1	91	95.13	4.13	1.54	2.676
816	1380-2	94	96.48	2.48	1.57	1.576
817	1381-2	77	78.66	1.66	1.4	1.188
818	1381-3	77	78.9	1.9	1.4	1.36
819	1381-5	104	105.9	1.9	1.67	1.137
820	1381-6	77	79.78	2.78	1.4	1.989
821	1381-7	77	78.77	1.77	1.4	1.267
822	1382	68	70.88	2.88	1.3	2.218
823	1382-1	80	82.96	2.96	1.43	2.071
824	1382-2	87	90.06	3.06	1.5	2.037
825	1382-3	89	90.73	1.73	1.52	1.136
826	1383	10	11.26	1.26	0.43	2.939
827	1383-2	11	11.6	0.6	0.45	1.326
828	1383-4	10	9.32	-0.68	0.43	1.586
829	1383-5	10	9.55	-0.45	0.43	1.05
830	1383-6	9	9.63	0.63	0.4	1.56
831	1383-11	9	7.89	-1.11	0.4	2.748
832	1383-16	12	13.15	1.15	0.48	2.419
833	1383-17	9	9.97	0.97	0.4	2.401
834	1383-18	11	11.56	0.56	0.45	1.238
835	1385	35	33.35	-1.65	0.88	1.876
836	1385-8	119	123.16	4.16	1.81	2.296
837	1386-1	618	623.38	5.38	4.96	1.084
838	1388	2391	2373.15	-17.85	11.73	1.522
839	1389	116	113.31	-2.69	1.78	1.508
840	1390	2698	2684.06	-13.94	12.68	1.099
841	1392	1575	1552.04	-22.96	8.97	2.56
842	1393	420	426.82	6.82	3.9	1.747
843	1393-2	147	144.14	-2.86	2.06	1.391
844	1393-12	139	136.48	-2.52	1.99	1.267
845	1394-1	242	236.4	-5.6	2.78	2.012
846	1396-1	169	171.95	2.95	2.24	1.318
847	1401	1538	1516.68	-21.32	8.83	2.414
848	1404	237	229.88	-7.12	2.75	2.591
849	1408	300	293.42	-6.58	3.17	2.073
850	1411	21	19.99	-1.01	0.65	1.543
851	1412	25	23.08	-1.92	0.72	2.653
852	1415	110	108.06	-1.94	1.73	1.123
853	1416	267	258.45	-8.55	2.96	2.893
854	1416-2	49	46.61	-2.39	1.07	2.233
855	1422	398	389.41	-8.59	3.78	2.274
856	1433	4	3.56	-0.44	0.26	1.715
857	1434	15	15.74	0.74	0.54	1.371
858	1434-1	6	6.75	0.75	0.32	2.332
859	1435	54	55.58	1.58	1.13	1.394
860	1436	69	72.09	3.09	1.31	2.36
861	1437	1064	1054.18	-9.82	6.99	1.405
862	1438	1323	1309.95	-13.05	8.02	1.626
863	1439	1460	1473.19	13.19	8.54	1.544
864	1439-4	100	98.36	-1.64	1.63	1.005
865	1439-10	165	162.56	-2.44	2.21	1.106
866	1439-12	165	161.61	-3.39	2.21	1.537
867	1439-13	165	160.92	-4.08	2.21	1.85
868	1439-14	110	105.59	-4.41	1.73	2.552
869	1439-16	8	7.24	-0.76	0.38	2.011
870	1439-17	37	35.76	-1.24	0.91	1.365
871	1440	11	11.97	0.97	0.45	2.144
872	1441-2	139	142.78	3.78	1.99	1.901
873	1441-3	92	94.59	2.59	1.55	1.667
874	1441-4	92	94.76	2.76	1.55	1.777
875	1441-5	92	94.61	2.61	1.55	1.68
876	1441-6	92	95.03	3.03	1.55	1.951
877	1441-7	92	95.19	3.19	1.55	2.054
878	1441-8	92	95.76	3.76	1.55	2.421
879	1441-9	92	95.98	3.98	1.55	2.562
880	1441-10	92	95.77	3.77	1.55	2.427
881	1441-11	92	95.06	3.06	1.55	1.97
882	1441-12	92	95.16	3.16	1.55	2.034
883	1441-13	92	94.99	2.99	1.55	1.925
884	1441-14	92	95.11	3.11	1.55	2.002
885	1441-15	92	94.69	2.69	1.55	1.732
886	1441-16	92	94.63	2.63	1.55	1.693
887	1446	1482	1461.3	-20.7	8.63	2.4
888	1446-7	140	137.56	-2.44	2	1.222
889	1446-9	124	122.04	-1.96	1.86	1.056
890	1447	6	6.45	0.45	0.32	1.399
891	1448-17	124	127.35	3.35	1.86	1.804
892	1448-18	122	119.53	-2.47	1.84	1.343
893	1448-19	13	11.74	-1.26	0.5	2.533
894	1449	44	45.64	1.64	1.01	1.632
895	1449-2	22	23.05	1.05	0.67	1.562
896	1449-4	102	105.04	3.04	1.65	1.84
897	1452	219	211.98	-7.02	2.62	2.681
898	1454-1	124	127.74	3.74	1.86	2.014
899	1454-2	114	116.2	2.2	1.77	1.246
900	1454-3	173	175.64	2.64	2.27	1.163
901	1454-4	85	86.63	1.63	1.48	1.1
902	1454-5	98	100.04	2.04	1.61	1.265
903	1454-7	99	101.31	2.31	1.62	1.424
904	1454-8	100	102.54	2.54	1.63	1.556
905	1454-12	146	143.31	-2.69	2.05	1.313
906	1454-16	29	27.91	-1.09	0.79	1.382
907	1455	153	158.79	5.79	2.11	2.748
908	1456	843	857.34	14.34	6.03	2.377
909	1456-1	154	158.67	4.67	2.12	2.208
910	1456-2	117	120.74	3.74	1.79	2.086
911	1456-9	102	100.15	-1.85	1.65	1.12
912	1456-10	123	120.6	-2.4	1.85	1.299
913	1456-11	124	121.13	-2.87	1.86	1.546
914	1456-12	125	121.39	-3.61	1.87	1.935
915	1456-13	125	122.15	-2.85	1.87	1.528
916	1456-14	125	122.89	-2.11	1.87	1.131
917	1456-15	124	119.72	-4.28	1.86	2.305
918	1456-16	123	119.19	-3.81	1.85	2.062
919	1456-17	240	236.02	-3.98	2.77	1.437
920	1456-18	118	115.57	-2.43	1.8	1.348
921	1456-19	116	114.06	-1.94	1.78	1.087
922	1456-20	114	112.03	-1.97	1.77	1.116
923	1457	99	100.96	1.96	1.62	1.208
924	1457-2	36	35.08	-0.92	0.89	1.029
925	1457-3	69	70.46	1.46	1.31	1.115
926	1457-4	38	36.13	-1.87	0.92	2.027
927	1457-6	96	97.84	1.84	1.59	1.155
928	1457-9	50	51.67	1.67	1.08	1.542
929	1461-22	74	72.46	-1.54	1.36	1.128
930	1461-23	76	73.71	-2.29	1.39	1.652
931	1461-24	77	75.07	-1.93	1.4	1.381
932	1461-25	78	76.43	-1.57	1.41	1.115
933	1462	68	71.71	3.71	1.3	2.858
934	1463-1	69	67.29	-1.71	1.31	1.306
935	1463-5	21	20.15	-0.85	0.65	1.299
936	1463-6	21	20.29	-0.71	0.65	1.085
937	1463-11	21	21.7	0.7	0.65	1.07
938	1463-12	21	21.96	0.96	0.65	1.467
939	1463-13	21	22.22	1.22	0.65	1.864
940	1463-19	25	24.05	-0.95	0.72	1.313
941	1463-24	25	25.91	0.91	0.72	1.258
942	1463-25	28	26.08	-1.92	0.77	2.485
943	1463-30	188	191.29	3.29	2.39	1.379
944	1466	238	241.8	3.8	2.75	1.38
945	1467	16	17.25	1.25	0.56	2.232
946	1475	69	70.94	1.94	1.31	1.482
947	1475-1	3	3.38	0.38	0.22	1.737
948	1476	14	13.11	-0.89	0.52	1.715
949	1480	5	5.7	0.7	0.29	2.41

  四、檢討與建議事項：
(一)目前執行本計畫多採用重測系統辦理測量、套疊等作業，對於後續成果分析需另以人工方式辦理；本計畫執行初期曾開發「圖解法地籍圖數值化成果土地複丈電腦套圖作業系統」，惟使用上較不方便；建議開發符合計畫執行軟體，供本計畫使用。
(二)本年度辦理都市計畫樁坐標系統轉換係委託本府城鄉發展局辦理，建議辦理都市計畫樁位坐標轉換系統之教育訓練，以提升測量人員對本作業之專業技能。
(三)圖根點應定期維護：本市今年於新建圖根點時，雖以永久保存為首要選點重點，所埋設之圖根點儘量選在人行道或或其他容易保存之地點，另柏油路上之點位，皆以道釘之方式埋設，惟現今道路以刨除柏油之方式維修，故圖根點仍有遺失之情形，建議應定期清點圖根並補設之。

五、未來努力方向：
          1. 本作業耗時費力，考量各地政事務所測量人力普遍不足，建議以委外辦理方式較為適合。
          2. 歷年已辦竣整合作業之地段，加速規劃將該段地籍圖納入地籍資料庫管理，全面應用於外業複丈作業，提高測量精度，避免因人為套圖造成之誤差。

六、結語：
本計畫所得成果為1997臺灣大地基準系統（TWD97），與國土資訊系統各資料庫坐標系統一致，可加速地籍圖與都市計畫圖、1/1000地形圖套疊整合，進而提升國土資訊系統土地基本資料庫成果品質。
以數值方式辦理複丈，可避免圖解法複丈因套圖產生之人為誤差，且精度較高，應是未來趨勢。

七、附件：(採光碟燒錄)
  1. 地籍圖整合成果
1. 面積計算表
2. 面積簡表
3. 面積分析比較表
4. 界址坐標表
5. 地號界址表
6. 現況點坐標檔(*.CNT)
7. 整合後地籍圖成果檔(*.DXF)
8. 地籍圖整合成果檔(*.PUN、*.BUN、*.CUN、*.CEN等)
  1. 圖籍套疊成果
1. 地籍圖整合成果與1/1000地形圖、都市計畫樁位圖套疊成果(*.DXF)
2. 1/1000地形圖(*.DXF，TWD97坐標系統)
3. 都市計畫樁位圖(*.DXF，TWD97坐標系統)